## Arkusz1
RFP 021929 - Wykonanie dokumentacji projetowej |  |  |  |  | Nazwa firmy…....
Adres…...
Data obowiązywania oferty: 31.12.2022 |  |  |  |  | Data…....
L.p. | Nazwa produktu | Opis usługi | Ilość | Jednostka miary [szt./op./zestaw] | Cena jednostkowa netto [PLN/EUR] | Suma netto [PLN/EUR] | Czas realizacji [dni] | Termin płatności [dni]
1 | Wykonanie dokumentacji projetowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla modernizowanego budynku laboraotoryjno-prodykcyjnego. | W ramach realizacji zamówienia Dostawca musi przewidzieć wykonanie: 1. Weryfikacja archiwalnej dokumentacji technicznej w zakresie jej przydatności do realizacji zamówienia 2. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz niezbędnych do określenia zakresu zamówienia 3. Uzyskaniu w imieniu Inwestora wszelkich pozwoleń, zgód, decyzji niezbędnych do wystąpienia o Pozwolenie na Budowę 4. Wykonanie koncepcji technologiczno/użytkowa 5. Wykonanie specyfikacji materiałowych dla wszystkich branż 6. Wykonanie Projektu budowlanego 7. Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego. 8. Wykonanie Projektów Wykonawczych 9. Kosztorys inwestorski dla prac wykonawczych inwestycji. 10. Uzyskanie Pozwolenia na Budowę w imieniu Inwestora 11. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie | 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0
Lp. | Opis | TERMIN PLANOWANEGO ODBIORU | Nie dłużej niż
1 | 2 | 3 | 4
A | BUDYNEK ZLB
PRACE KONCEPCYJNE
A.1 | Etap Prac nr 1 – kompleksowa inwentaryzacja obiektu wraz z weryfikacją dokumentacji archiwalnej i niezbędnymi ekspertyzami |  | 6 tygodni od podpisania umowy
A.2 | Etap Prac nr 2 - koncepcja technologiczno-użytkowa przebudowy budynku |  | 13 tygodni od podpisania umowy
DECYZJE ADMINISTRACYJNE
A.3 | Etap Prac nr 3 – Wykonanie kompletnego projektu budowlanego i złożenie do odpowiedniego urzędu |  | 20 tygodni od podpisania umowy
PROJEKTY TECHNICZNE
A.4 | Etap Prac nr 4 - opracowanie listy urządzeń technicznych |  | 22 tygodnie od podpisania umowy
A.5 | Etap Prac nr 5 - Wykonanie kompletu projektów wykonawczych i przedmiarów inwestorskich |  | 28 tygodni od podpisania umowy
NADZÓR AUTORSKI I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
A.6 | Etap Prac nr 6 - Sprawowania Nadzoru Autorskiego | Sprawowanie nadzoru przez okres trwania procesu budowalnego | -